|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ      _____________________________________________________

КАФЕДРА         _____________________________________________________

ОТЧЕТ

Отчет по лабораторной работе №4

«Актуализация параметров проекта. Ввод фактических данных для задач и просмотр отклонений от контрольного плана»

Студент ИУ7-83Б                              ______________                                              Сукочева  А.

(Группа)                              (Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                 ______________                                         Барышникова М.Ю.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                   ______________                                         Силантьева А.В.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

2022 г.

Сведение о проекте

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Краткая информация о ресурсах проекта

В проекте были задействованы следующие ресурсы:

Задаем дату отчета 6 мая

Задание 1

С 14 марта 2 недели болел 3D-аниматор. Его работу в этот период на 20% выполнял художник-дизайнер, сократив работу по своим задачам до 80%. За совмещение работ в начале апреля художнику–дизайнеру была выплачена премия в размере 500 рублей.

На рисунке ниже покажем болезнь 3d-аниматора.

Сократим до 80% работу над задачей художника-дизайнера и назначим на 20% на задачи 3D-аниматора

Возникают перегрузки ресурсов, которые выравниваем автоматически и соответственно задачи съезжают, но их сдвиг не влияет на конечный срок проекта.

Назначаем премию

Затраты выросли на 500р

Задание 2

Задача №4 фактически завершилась 18.03.

Устраним перегрузки. Дата проекта сдвинулась с 29.07.2022 на 03.08.2022

Задание 3

Увеличим длительность задачи 8 на 20%

Увеличим длительность задачи 8 на 20%

После автоматического выравнивания окончание стало 16.08.2022

Задание 4

Задача №16 выполнена на 30%.

С 11 апреля на 10% повысилась зарплата мультимедиа корреспондента.

/

Результаты:

Задание 5

С 11 апреля отказались от аренды сервера и купили собственный за 3500 рублей.

Затраты составляли 51 282

Отказываемся от аренды сервера с 11 апреля:

После отказы аренды 45 509 (-5 773)

Покупаем сервер за 3500 р.

Было:

Стало:

Итоговые затраты: 49 009,77 ₽

Итого мы сэкономил 2 272,23

Задание 6

С 4 апреля в течение двух недель с 10 до 14 часов организуется повышение квалификации для Программистов №1-4. После завершения обучения их зарплата будет увеличена на 10%. Для проведения обучения программистов нанят преподаватель с оплатой 700 рублей в неделю.

Увеличиваем зарплату программистам 1-4 с 28.04 на 10%. На рис. показано для программиста 1. Аналогично для программистов 2-4.

Итоговые затраты: 50 267,18 ₽

Т.к. Программисты не используют свои рабочие места, поэтому используем для них ставку B

План B для программиста-3. Для остальных программистов аналогично настраиваем план B.

Назначаем преподавателя

Итоговые затраты: 51 970,98 ₽

Выводы

Обновляем остальные задачи

Выводим экран линию прогресса. Проект не отклонился от графика.