|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ      _____________________________________________________

КАФЕДРА         _____________________________________________________

ОТЧЕТ

Рубежный контроль №1

Студент ИУ7-83Б                              ______________                                              Сукочева  А.

(Группа)                              (Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                 ______________                                         Барышникова М.Ю.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                   ______________                                         Силантьева А.В.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

2022 г.

Сведения о проекте:

Группа из 7 чел., длительность не более 3 мес. Бюджет не более 650 тыс. руб.

Задание 1

Устанавливаем начало проекта 4 апреля.

Настраиваем параметры

Установлен стандартный календарь со следующими часами работы:

Добавляем праздники

Задание 2

Ввод всех задач:

Задача 3

Произведена группировка:

Задача 4

Созданы связи

Задача 5

Создаем список ресурсов:

Добавляем заметки

Задание 6

Назначение ресурсов задачам:

Задание 7

Разобьем разработку сайта на подзадачи, оптимизируя таким образом использование ресурсов.

Тем самым сократились затраты.

Задание 8

Сократим преподавателей. Сделаем 300%.

Итого уменьшились затраты.

Поставим Соколова на «Обучение персонала» после задачи «Установка ПО»

В использовании ресурсов поставим Соколову 0ч во время установки ПО.

Сроки и затраты, после назначения плоских профилей:

Он оказался лучшим

Задание 9

Выведем критический путь:

Мы не укладываемся в финансы. Самый дорогим является обучение.

В частности 3 преподавателя получают 336 тысяч за 20 дней обучения.

Мы укладываемся в 3 месяца.

Задаем базовый план.

Задание 10

Устанавливаем дату отчета как 15.06.

К этому времени следующие задачи выполнены на 100%

Но, к сожалению, Яковлева заболела, поэтому проектирование сайта выполнено на 45%

Из-за болезни видно отклонение от от базового плана. Можно назначить вместо Яковлева другого человека на эту задачу.

Таким образом, по состоянию можно сделать некоторые выводы:

- ОПС > 0 - проект укладывается в смету.

- ОКП < 0 - проект не выполняется с опережением (запаздывает)

- ОПЗ > 0 - нет перерасхода средств