|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ      _____________________________________________________

КАФЕДРА         _____________________________________________________

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №5

Студент ИУ7-83Б                              ______________                                              Сукочева  А.

(Группа)                              (Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                 ______________                                         Барышникова М.Ю.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                   ______________                                         Силантьева А.В.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

2022 г.

Сведение о проекте

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задаем дату отчета 6 мая

Текущее состояние проекта

На дату отчёта фактические затраты составили 20 668,58 р. Это примерно 40% от запланированного бюджета. С начала проекта прошло 68 дней (41% времени), проект выполнен на 42% (см. рис ниже).

Работа с таблицей освоенного объема

Открываем  таблицу освоенного объема

Метод освоенного объёма основан на трёх величинах.

- Запланированный объем (ЗО) — это те средства, которые были затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчёта, если бы задача точно соответствовала графику и смете. В нашем проекте ЗО.

- Базовая стоимость выполненных работ (БСВР) — это те средства, которые были затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчёта, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т. е. Это фактическое количество рабочих, оплачиваемых по сметным ставкам. БСВР = 16 693.96 р.

- Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР) — это средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчёта, т. е. это фактическая стоимость задачи или фактическая ставка, умноженная на фактические часы. ФСВР = 15 812,98 р.

На основании трёх рассмотренных параметров вычисляют вариации затрат:

- Отклонение от календарного плана (ОКП): ОКП = БСВР – ЗО = -5 927,60 р

- Отклонение по стоимости (ОПС): ОПС = БСВР – ФСВР = 880,98  р (экономия средств).

- Индекс отклонения от календарного плана (ИОКП) ИОКП = БСВР / ЗО = 0,74

- Индекс отклонения стоимости (ИОС) ИОС = БСВР / ФСВР = 1,06

- Предварительная оценка по завершению (ПОПЗ) ПОПЗ = ФСВП + (Базовые затраты – БСВР) / ИОС = 46 566,97 ₽

- Отклонение по завершени(ОПЗ) ОПЗ = БПЗ - ПОПЗ = 2 594,38 ₽ (Отрицательный – имеет место перерасход средств)

Таким образом, по состоянию на 6 мая можно сделать некоторые выводы:

- ОПС > 0 - проект укладывается в смету.

- ОКП < 0 - проект не выполняется с опережением (запаздывает)

- ОПС > 0 и ИОС > 1 — проект находится в пределах сметы

- ОПЗ > 0 - нет перерасхода средств

Работа с отчетами проекта

Проанализируем превышения затрат. Для этого зайдем во вкладку “Отчет” -> “Последние” -> “Другие” и выберем “Затраты” -> “Превышение затрат”

ОТКЛОНЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ ДЛЯ ЗАДАЧ

- задачи по созданию интерфейса не укладываются в бюджет из-за болезни сотрудника (3d аниматор)

- задачи по построению базы объектов экономят бюджет тк был куплен собственный сервер

- создание ядра гис и тестирование сайта не укладываются в бюджет из-за увольнения программиста и найма другого работника

- Повышение квалификации не укладывается в бюджет, т.к. данная задача требует найма преподавателя, которому нужно платить

ОТКЛОНЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ ДЛЯ РЕСУРСОВ

- 3д-аниматор экономит бюджет за счет болезни

- дополнительный сервер экономит бюджет за счет покупки своего сервера

- художник-дизайнер немного превышает бюджет засчет работы во время работы 3даниматора

- программисты немного превышают бюджет из-за того, что после прохождения повышения квалификации из зарплата увеличилась на 10% (видно, что все программисты одинаково превышают бюджет)

- Найм преподавателя для программистов превысил бюджет 1400 (т.к. Он работает 2 недели, получаю в неделю 700 р.)

Анализ вариантов декомпозиции работ в проекте

После декомпозиции начало проекта стало равным 09.08, затраты составили 49 830.