|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ      _____________________________________________________

КАФЕДРА         _____________________________________________________

ОТЧЕТ

Отчет по лабораторной работе №2

«Определение ресурсов и затрат для проекта»

Вариант 2

Студент ИУ7-83Б                              ______________                                              Сукочева  А.

(Группа)                              (Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                 ______________                                         Барышникова М.Ю.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                   ______________                                         Силантьева А.В.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

2022 г.

Тестовое задание.

1. Дополнить временной план проекта, подготовленный на предыдущем этапе

(лабораторная работа № 1), информацией о ресурсах и определить стоимость

проекта.

2. Для этого заполнить ресурсный лист в программе MS Project, принимая во

внимание, что к реализации проекта привлекается не более 12 исполнителей.

3. Предусмотреть, что стандартная ставка ресурса составляет 250 руб./день.

4. Произвести назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей. С учетом того, что квалификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов

использовать процент загрузки.

5. К получившемуся после назначения ресурсов бюджету проекта добавить 5 тыс.

рублей фиксированных затрат.

Добавляем ресурс:

Производим назначение ресурсов:

Добавляем фиксированные затраты:

Бюджет проекта составил 112 750 руб.

При выполнении задания возникли перегрузки. Первая между работами С, Е, F. Вторая между работами H, G и B. Это связано с нехваткой ресурсов при одновременном выполнении работ.

Основное задание

Сведение о проекте

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1. Создание списка ресурсов.

Все столбцы были записаны в соответствии с заданием. Ниже представлен список ресурсов.

Задание 2. Назначение ресурсов задачам.

Все ресурсы назначаются в соответствии с таблицей.

При назначении ресурсов 13ой задаче возникает перегрузка. Это связанно с тем, что ресурс «системный аналитик» задействован в двух задачах, а они должны выполняться в одно и то же время.

Также возникают следующие перегрузки:

Задаем задачам 2, 8 и 12 по 1000 р. фиксированные затраты.

Арендуем для задачи № 8 «Построение базы объектов» дополнительный сервер. Ставим стоимость аренды – 2 рубля в час. Сервер задан для как трудовой ресурс, нематериальный, т. к. он работает 24/7, соответственно после его добавления возрастет стоимость как 8й задачи, так и всего проекта в целом.

Задание 3. Анализ затрат по группам ресурсов.

Приведем структуризацию затрат по группам ресурсов.

Представление в графическом виде информации о затратах по структурным группам ресурсов.

Представление трудозатрат по тем же группам ресурсов.

Выводы:

Арендуемый сервер требует значительной части бюджета (14%), хотя этот сервер является дополнительным

Программисты выполняют 21% работы, затраты на программирование составляют почти половину всех затрат (41%). Вывод: услуги программистов стоят дорого.

Группа анализа выполняют 2% работ и при этом получают 11% затрат. Отсюда следует, что их труд тоже дорогостоящий.

Группа ввода данных выполняет 33% задач, при этом получает 15% от затрат - эти специалисты высокооплачиваемые.

Затраты проекта составили 43 748, Бюджет проекта составлял 50 000 рублей. Проект укладывается в денежные рамки. Трудозатраты составили 9044 ч.

При помощи программных средств была выявлена сверх загруженность определённых исполнителей, т. к. выполняют несколько задач одновременно.