|  |  |
| --- | --- |
| **Gerb-BMSTU_01** | **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  **высшего образования**  **«Московский государственный технический университет**  **имени Н.Э. Баумана**  **(национальный исследовательский университет)»**  **(МГТУ им. Н.Э. Баумана)** |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Лабораторная работа № \_\_**7**\_\_**

**Дисциплина Экономика программной инженерии**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант №2**  **Студент \_Сукочева А.\_\_\_\_\_\_**  **\_Наместник А. А.\_\_**  **Пересторонин П. Г.**  **Группа \_ИУ7-83Б\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Оценка (баллы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Преподаватель \_Барышникова М.Ю.**  **\_Силантьева А.В.** |  |

Москва.

2022 г.

**Цель:** продолжение знакомства с существующими методиками предварительной оценки параметров программного проекта и практическая оценка затрат по модели COCOMO II.

**Метод функциональных точек**

В этом методе рассматривается не размер, а функциональность или полезность продукта, в качестве количественной характеристики применяется понятие количества функциональных точек.

Количество функциональных точек – количественная характеристика, обозначается как FP (function points).

Функциональная точка — единица измерения функциональности ПО. Функциональность программы связана с обработкой информации по запросу пользователя и не зависит от применяемых технических решений.

Пользователи — отправители и целевые получатели данных (люди, смежные интегрированные информационные системы).

Оценка трудозатрат может быть выполнена на ранних стадиях работы над проектом, поскольку в основе лежит изучение требований.

Функциональность системы определяется:

1. функциональными типами
2. элементарными процессами

Типы элементарных процессов, используемых в методе функциональных точек:

* внешний ввод (EI) — элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение;
* внешний вывод (ЕО) — элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во внешнюю среду;
* внешний запрос (EQ) — элементарный процесс, состоящий из комбинации «запрос/ответ», не связанный с вычислением производных данных;
* внутренний логический файл (ILF) — выделяемые пользователем логически связанные группы данных, которые поддерживаются внутри продукта и обслуживается через внешние вводы;
* внешний интерфейсный файл (EIF) — выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, на которые ссылается продукт, но которые поддерживаются вне продукта.

**Задание**

Компания получила заказ на разработку клиентского мобильного приложения брокерской системы. Программа позволяет просматривать актуальную биржевую информацию, производить сделки и отслеживать их выполнение.

Приложение имеет 4 страницы: авторизация, биржевые сводки, заявки, новая заявка.

**Характеристики команды, продукта и проекта**

Разработанное ПО состоит из трех компонентов. Первый компонент составляет по объему примерно 15% программного кода и будет написан на SQL, второй (около 60% кода) - на С#, а третий в объеме 25% кода - на Java.

Характеристики продукта:

1. Обмен данными - 5 у.е. (условн. един.)
2. Распределенная обработка -5
3. Производительность -3
4. Эксплуатационные ограничения по аппаратным ресурсам – 2
5. Транзакционная нагрузка – 3
6. Интенсивность взаимодействия с пользователем (оперативный ввод данных) – 4
7. Эргономические характеристики, влияющие на эффективность работы конечных пользователей – 1
8. Оперативное обновление – 4
9. Сложность обработки – 4
10. Повторное использование – 0
11. Легкость инсталляции – 1
12. Легкость эксплуатации/администрирования – 2
13. Портируемость – 2
14. Гибкость – 2.

Для реализации проекта была сформирована новая команда разработчиков, у отдельных членов которой имеется некоторый опыт создания систем подобного типа. В целях сплочения команды были проведены определенные мероприятия, что обеспечило на старте проекта приемлемую коммуникацию внутри коллектива. Заказчик не настаивает на жесткой регламентации процесса, однако график реализации проекта довольно жесткий. Несмотря на то, что предметная область является для разработчиков относительно новой, анализу архитектурных рисков было уделено лишь некоторое внимание. Организация только начинает внедрять методы управления проектами и формальные методы оценки качества процесса разработки.

Надежность и уровень сложности (RCPX) разрабатываемой системы оцениваются как очень высокие, повторного использования компонентов не предусматривается (RUSE). Возможности персонала (PERS) – средние, его опыт работы в разработке систем подобного типа (PREX) низкий. Сложность платформы (PDIF) высокая. Разработка предусматривает очень интенсивное использование инструментальных средств поддержки (FCIL). Заказчик настаивает на жестком графике (SCED).

1. **Авторизация**

На данной странице осуществляется ввод логина и пароля пользователя для входа в систему. Страница содержит два поля ввода и одну командную кнопку, а также флажок-переключатель, который активируется при необходимости запоминания параметров авторизации.

**Внутренний логический файл (ILF)**

1 соответствующая таблица в базе данных, поля «Логин», «Пароль» и 1 локальный файл

* Таблица в базе данных

Количество типов элементарных записей (RET) = 1

* + и логин, и пароль представляются в формате строки.

Количество типов элементарных данных (DET) = 2 (логин, пароль).

* Локальный файл

Количество типов элементарных записей (RET) = 1

* + и логин, и пароль представляются в формате строки.

Количество типов элементарных данных (DET) = 2 (логин, пароль).

**Внешний ввод (EI)**

* запоминание данных пользователя

FTR = 2 (2 файла)

DET = 4 (поля логин, пароль, флажок-переключатель «Запомнить», кнопка «Войти»)


**Внешние запросы (EQ)**

* запрос на авторизацию

FTR = 1 (на логический файл (таблица бд))

DET = 4 (поля логин, пароль, флажок-переключатель «Запомнить», кнопка «Войти»)

1. **Биржевые сводки**

Биржевые сводки отражают текущую ситуацию на бирже. Страница содержит таблицу, кнопку «Добавить» и диалоговое окно с одним полем для ввода и двумя командными кнопками (Ok, Cancel).

**Внутренний логический файл (ILF)**

1 соответствующая таблица в базе данных, поля «Ценная бумага», «Цена» (за одну ценную бумагу), «Изменение» (изменение цены бумаги со времени последнего закрытия биржи).

Количество типов элементарных записей (RET) = 2

* «Ценная бумага» представляется в формате строки
* «Цена» и «Изменение» в вещественном формате.

Количество типов элементарных данных (DET) = 3 («Ценная бумага», «Цена», «Изменение»).

**Внешний ввод (EI)**

* Добавить новую бумагу

FTR = 1 (запрос к таблице)


DET = 3 (кнопка «Добавить», поле названия, кнопка «Ok»)

**Внешний вывод (EO)**

* Вывод информации о ценных бумагах

FTR = 2 (запрос к таблице и внешний интерфейсный файл)

DET = 3 (поля «Бумага», «Цена», «Изменение»)

1. **Заявки**

Заявки содержат таблицу, отображающую текущие (еще не выполненные) заявки на покупку или продажу ценных бумаг.

При нажатии на любую строку таблицы появляется контекстное меню с возможностью удалить или изменить заявку

**Внутренний логический файл (ILF)**

1 соответствующая таблица в базе данных, поля «Тип» (покупка или продажа), «Имя», «Цена», «Количество».

Количество типов элементарных записей (RET) = 4

* «Тип» представляется логическим типом,
* «Имя» - строковый формат,
* «Цена» - вещественный,
* «Количество» - положительное целое число.

Количество типов элементарных данных (DET) = 4 («Тип», «Имя», «Цена», «Количество»).

**Внешний ввод (EI)**

* Изменить заявку

FTR = 1 (запрос к таблице)

DET = 5 (строка из таблицы (поля «Тип», «Имя», «Цена», «Количество»), кнопка «Изменить»)

* Удалить заявку

FTR = 1 (запрос к таблице)

DET = 5 (строка из таблицы (поля «Тип», «Имя», «Цена», «Количество»), кнопка «Удалить»)

**Внешний вывод (EO)**

* Вывод информации о заявках

FTR = 1 (запрос к таблице)

DET = 4 (поля «Тип», «Имя», «Цена», «Количество»)

1. **Новая заявка**



Страница позволяет оформить заявку на покупку или продажу ценной бумаги.

**Внутренний логический файл (ILF)**

1 соответствующая таблица в базе данных, поля «Бумага» (имя бумаги), «Цена», «Покупка» (булевая переменная в значении true – покупка, false - продажа).

Используется та же таблица, что и для страницы «Заявки», используется 4 поля: «Тип», «Имя», «Цена», «Количество».

**Внешний ввод (EI)**

* Продать/купить ценную бумагу

FTR = 1 (запрос к таблице)

DET = 5 (поля «Бумага», «Цена», «Количество», флаг «Покупка», кнопка «Оформить»)

**Внешний интерфейсный файл (EIF)**

RET = 2 (строка, вещественное число)

DET = 3 (3 элемента)


Итого:


1. уровень сложности логического файла – низкий;
2. уровень сложности внешних вводов – низкий;
3. уровень сложности внешних выводов – низкий;
4. уровень внешних запросов – низкий;
5. уровень сложности внешних интерфейсных файлов – низкий.

FP = Общее количество \* (0,65+ 0,01 \* Σ Fi ), где Fi - коэфф. Регулировки сложности. FP - Нормированное количество функциональных точек.

SLOC = FP\*Σ Wi\*Li,

где Wi — кол-во строк кода, занимаемый i-ым я.п. на одну FP. Li — процент использования i-го я.п.





Нормированное количество функциональных точек: 60.77


Количество функциональных точек: 59

Количество строк исходного кода: 3877

**Методика COCOMO II**

3 модели оценки стоимости в COCOMO II:

1. **Модель композиции приложения** – модель, которая подходит для проектов, созданных с помощью современных инструментальных средств. Единицей измерения служит объектная точка (учитывается количество экранов, отчетов и компонентов).
   1. рассматривается макетирование пользовательский интерфейсов
   2. оценивается производительность
   3. определяется степень зрелости технологии
2. **Модель ранней разработки архитектуры** – модель применяется для получения приблизительных оценок проектных затрат периода выполнения проекта перед тем как будет определена архитектура в целом. В качестве единиц измерения используются функциональные точки либо KSLOC.
3. **Постархитектурная модель** – наиболее детализированная модель СОСОМО II, которая используется после разработки архитектуры проекта. В состав этой модели включены новые драйверы затрат, новые правила подсчета строк кода, а также новые уравнения



|  |  |
| --- | --- |
| Плюсы COCOMO II | Минусы COCOMO II |
| 1. возможен учет многих факторов 2. универсальный метод 3. фактические данные подбираются в соответствии с реальными проектами 4. метод позволяет добавлять уникальные факторы для корректировки характеристик 5. результаты прогнозирования сопровождаются обязательной документацией 6. модель проста в освоении и применении | 1. все результаты зависят от размера программного продукта 2. игнорируются требования к характеристикам качества программного продукта 3. игнорируется изменяемость требований к программному продукту 4. игнорируются многие особенности, связанные с аппаратным обеспечением проекта |

**Данные:**

Для реализации проекта была сформирована новая команда разработчиков, у отдельных членов которой имеется некоторый опыт создания систем подобного типа. В целях сплочения команды были проведены определенные мероприятия, что обеспечило на старте проекта приемлемую коммуникацию внутри коллектива. Заказчик не настаивает на жесткой регламентации процесса, однако график реализации проекта довольно жесткий. Несмотря на то, что предметная область является для разработчиков относительно новой, анализу архитектурных рисков было уделено лишь некоторое внимание. Организация только начинает внедрять методы управления проектами и формальные методы оценки качества процесса разработки.


**Показатели проекта:**

* **Новизна проекта (PREC)** – полное отсутствие прецедентов, полностью непредсказуемый проект (т.к. была сформирована новая команда разработчиков, только отдельные члены имели некоторый опыт создания систем подобного типа)
* **Гибкость процесса разработки (FLEX)** – большей часть согласованный процесс (график жесткий, точной регламентации нет)
* **Разрешение рисков в архитектуре системы (RESL)** – некоторое (40%)
* **Сплоченность команды (TEAM)** – некоторая согласованность (команд новая, но были проведены определенные мероприятия по сплочению)
* **Уровень развития процесса разработки (PMAT)** – начальный уровень (только начинают внедрять)

Результат расчёта показателя степени P

Значения всех пяти показателей суммируются, сумма делится на 100, результат прибавляется к числу 1.01

Используем формулу: p = Σ Wi / 100 \* 1.01, где Wi - показатель проекта.



(Средняя ЗП принята равной 60 000)

Расчёт **модели композиции** проекта. По страницам:


* Авторизация – 3 простых поля и 1 средней сложности, 3 поколение
* Биржевые сводки – 3 простых поля и 1 средней сложности, 3 поколение
* Заявки - 1 простое поля и 2 средней сложности
* Новая заявка - 4 простых поля и 1 средней сложности

Итого:

* Полей простой сложности: **11**
* Полей средней сложности: **5**
* Полей высокой сложности: **0**
* Модулей на ЯП 3го поколения: **2**
* Повторное использование: **не предусматривается** (из тз) = 0
* Опытность команды: **низкая** (из тз)

Формулы:







Расчёт **модели ранней разработки** архитектуры:

Надежность и уровень сложности (RCPX) разрабатываемой системы оцениваются как очень высокие, повторного использования компонентов не предусматривается (RUSE). Возможности персонала (PERS) – средние, его опыт работы в разработке систем подобного типа (PREX) низкий. Сложность платформы (PDIF) высокая. Разработка предусматривает очень интенсивное использование инструментальных средств поддержки (FCIL). Заказчик настаивает на жестком графике (SCED).

* Надежность и уровень сложности (RCPX) – **очень высокие**
* Повторное использования компонентов **не предусматривается** (RUSE).
* Возможности персонала (PERS) – **средние**
* Опыт работы в разработке систем подобного типа (PREX) – **низкий**.
* Сложность платформы (PDIF) – **высокая**.
* **Очень интенсивное** использование инструментальных средств поддержки (FCIL).
* Жесткий график (SCED)

Формулы:





**Вывод**

В ходе выполнения данной работы была освоена методология оценки параметров проекта COCOMO2 и разработан программный инструмент для её применения. Выполнен анализ выданного задания:

* рассчитаны функциональные точки и показатель степени модели (p)
* были определены факторы, влияющие на показатель степени
* рассчитаны трудозатраты и времени по моделям:
  + ранней разработки архитектуры приложения
  + композиции приложения

По модели композиции приложения прогноз более благоприятный, чем в модели ранней архитектуры приложения.

Методология COCOMO2 является более сложной по сравнению с COCOMO, но позволяет более тонко настраивать параметры плана, что даёт более точный и детальный прогноз.